Projectmatig werken

Beslisformulier Initiatieffase

Projectteam (studieteam)	:  	4

Naam project		: Gezond&Fit, that's the spirit! 
Naam opdrachtgever	:Peter Petersen school, Haren

1. Aanleiding tot het project.

Steeds meer basisschool kinderen leven ongezond. Ze bewegen steeds minder en zitten vaker thuis achter de computer en televisie. Ook de ouders van deze kinderen moeten ervoor zorgen dat de kinderen gezonder gaan leven. Dit kan door middel van gezond eten en/of hun aansporen tot meer bewegen.

2. Beschrijf in globale termen de doelstelling van het project.

Onze doelstelling met dit project is om de kinderen er bewust van te maken hoe gezond ze leven en waar ze hierin zichzelf kunnen verbeteren. Hierbij gaan wij ook de ouders informeren, zodat zij hierbij een bijdrage aan kunnen leveren. Dit willen wij bereiken door de ouders tips te geven over voeding en bewegen.

3. Welke instanties/ mensen moeten betrokken worden bij het project?

Instantie: basisschool Peter Petersen school in Haren
Leraren bovenbouw PPS (Essienna, Angelique)
School: Hanze Hogeschool Groningen Sport, gezondheid & management 
Projectbegeleider Wilco de Roos  

4. Wat zijn de mogelijke financieringsbronnen voor het project?

-Lokale bedrijven vragen, zoals de krant, supermarkten, speelgoedwinkels
-Peter Petersen school 
-Hanze Hogeschool SGM Groningen.

5. Aan welke voorwaarden moet absoluut voldaan worden om met het project te kunnen starten?

Taakverdeling, doelstelling, materiaal, duidelijke afspraken maken met de projectgever, studieteam en de projectleider, tijdstip van uitvoeren.

6. Welke belangrijkste knelpunten verwacht je tegen te komen bij de ontwikkeling van het project?

Materiaal (apparatuur), communicatie in het studieteam, initiatieven die genomen moeten worden in het studieteam, het controleren van het geleverde werk, discussies.

7. Wie fungeert als de beoogde projectleider?

Tim & Masapait

8. Wat is de taakverdeling binnen het projectteam?

Naam projectlid						Taak

Masapait							Projectleider extern
Marije								Projectlid
Ytske								Notulist
Tim								Projectleider intern
Bram								Projectlid

9. Overige relevante beslissingen genomen door het projectteam.

Themaweek, 13-12-2013 afspraak met het hele studieteam bij de opdrachtgever.

10. Projectperiode

Beoogde startdatum project: 27-11-2013
Beoogde einddatum project: 03-02-2014

Op basis van dit beslisformulier moet besloten kunnen worden of al dan niet met de Definitiefase kan worden gestart.

Datum beslissing		: 04-12-2013

Handtekening projectleider	: ………………………………………………………………………………………………

Handtekening projectleden	:  ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………